## Hoja1
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Nombre del Proyecto | Numero (Id Único) | Fecha de Solicitada | Funcional Solicitante | Descripción | Porcentaje de Avance | Asignado | Observación | Estatus
Master Debit |  |  |  | En fase de pruebas para su masificación. | 95% | MYPS |  | Producción Controlado
Master Debit (Autogestión Banca | [5 empty] | Pago Directo |  | Calidad
en línea)
Identipago |  |  |  | Pendiente Corregir cabecera en el archivo de liquidación ya que no coincide, se le notificó a Eduardo de chinchin para su corrección. | 90% | Chinchin |  | Calidad
Antifraude Paliativo (En la nueva de Banca la línea) |  |  |  | Se encuentra en fase de pruebas | 50% | Pago Directo |  | Desarrollo
Antifraude TCS (En la nueva de Banca la línea) |  |  |  |  | 50% | Pago Directo |  | Desarrollo
Archivo Seniat |  |  |  |  | 80% | HA - MLM - Banco |  | Desarrollo
REQUERIMIENTOS EN PROCESO
Nombre del Proyecto | Numero (Id Único) | Fecha de Solicitada | Funcional Solicitante | Descripción | Porcentaje de Avance | Asignado | Observación | Estatus
Movistar |  |  |  | Ajuste para que el cobro de la contraprestación se ejecute diariamente (actualmente mensual). El flujo es similar al solicitado para Digitel. Pendiente por probar | 50% | HA |  | Desarrollo
Átomo51 |  |  |  | En revisión y transmisión por el área contable para el periodo 2025. Tras la conformidad, se generarán los meses faltantes de 2026 y se subirá el control de cambio a producción para su ejecución automática. Pendiente desarrollar CL para extraer archivos del AS-400 a carpeta compartida. Pendiente por contabilidad | 95% |  |  | Desarrollo
Cambio de ABA |  |  |  | En fase de desarrollo por el lado de los proveedores. Validar estatus con HA | 25% | MYPS |  | Desarrollo
Liquidación en línea con Suiche 7B/Pago Movil |  |  |  | Pendiente validar estatus con HA | 25% | MYPS |  | Desarrollo
INCIDENCIAS EN PROCESO
Nombre del Proyecto | Numero (Id Único) | Fecha de Solicitada | Funcional Solicitante | Descripción | Porcentaje de Avance | Asignado | Observación | Estatus
Diferencias Movilnet-Payall-BDT |  |  |  | Pendiente solicitar ventana |  | HA |  | Desarrollo
Master Debit (Fondos Bloqueados) Transacciones 06/08/2026: Monto: 1.500.000 Transacciones 10/08/2026: 95.070.000,00 |  |  |  | Transacciones que no se han presentado en el archivo de clearing debido que el adquiriente (Banca amiga) no las ha presentado |  | MasterCard | En espera que banca amiga realice el desbloqueo de fondos, el equipo de MasterCard va aperturar un tiket para este caso. | Producción
Master Debit (E-commerce) Transacción 22/08/2026 Monto: 3500 pesos |  |  |  | Se indica 'Cuenta Inválida' desde el adquirente; luego, el autorizador tarda 10 segundos en responder y la transacción se declina con el código 05 (Denegada fuera de línea). Posteriormente se reciben unos mensajes de advice, pero la duda es por qué el sistema está interpretando o procesando la transacción de esta manera |  | MYPS | Atención por MYS En revisión | Producción
Master Debit (commerce) ABC Desarrollos Monto. Autorizado 318.47 Monto x Liquidar 314,71 |  |  |  | El comercio indica el siguiente mensaje, La tarjeta de crédito fue rechazada por una razón desconocida. Por favor, asegúrese de que su tarjeta sea válida y sea compatible con este tipo de compra, el monto de pago, y la moneda utilizada". |  | MYPS | El funcional va a realizar un contracargo con esta operación en la herramienta de masterconect. | Producción
Master Debit (Operación realizada por María Angelina) |  |  |  | Transacción realizada en modo nocturno Están generando error ARQC |  | MYPS | En revisión | Producción
Master Debit (Limites ATM propios tarjetas BDT monto: 2.000,00Bs trace: 073494 |  |  |  | El día 26/08/2026 se culminaron las pruebas en el ambiente de desarrollo, se realizó la solicitud la guía de instalación al proveedor para ejecutar el pase al ambiente de calidad. |  | MYPS | El día 26/08/206 se aplicó la guía de instalación en el ambiente de calidad. Se encuentra en proceso de certificación. | Calidad
Recuperación de comisiones de cobranza de aliados asociados a los (Días 8-24-25-26-27 de mayo) |  |  |  | En análisis |  | MYPS |  | Desarrollo 27/8/2026